| Россия Федерациязы Хакас республиказы АFбан пилТipi аймаа Сапогов аал усТaF – пасТаа; РОссийская Федерация Республика Хакасия Усть – Абаканский район администрация СапоговскОГО сельсоветА. |  |  |
| --- | --- | --- |

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.04.2020г.      	                                                                      № 76-п

аал Сапогов

- Об утверждении отчета

- о реализации и оценке

- эффективности муниципальных

- программ, действующих

- на территории  Сапоговского

- сельсовета  за 2019 год

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация Сапоговского сельсовета

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1.Утвердить отчет о реализации и оценке  эффективности муниципальных программ, действующих на территории  Сапоговского сельсовета за 2019 год (приложение 1).

2.Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации Сапоговского сельсовета в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Глава Сапоговского сельсовета			                                 Ю.М. Данилов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Сапоговского сельсовета

от  13.04.2020г. № 76-п

Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ, действующих на территории Сапоговского сельсовета за 2020 год

- Отчет за 2019 год  о реализации и оценке эффективности муниципальных программ, принятых муниципальными правовыми актами Администрации Сапоговского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия, проведен централизованной бухгалтерией Администрации Сапоговского сельсовета в соответствии  с Порядком, утвержденным  постановлением Администрации  Сапоговского сельсовета от 18.12.2015г. № 273/1-п  «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сапоговский сельсовет» (далее - Порядок).

В Реестр муниципальных  программ, предусмотренных к финансированию в 2019 году  включено 6 муниципальных программ (с подпрограммами). На финансирование  мероприятий данных программ за счет всех источников финансирования было запланировано средств в объеме  5466,6 тыс. руб., из них:

- средства республиканского бюджета –25,9 тыс. руб.;

- средства районного бюджета –  47,1 тыс. руб.;

- средства поселения  -  5 393,6 тыс. руб.

За 2019 год кассовое исполнение мероприятий по программам за счет всех источников финансирования составило 4 802,8 тыс.руб. или 87,9% от предусмотренного финансирования на 2019 год, в том числе за счет:

- средств республиканского бюджета – 12,2 тыс. руб.;

- средств районного бюджета – 47,1 тыс. руб.;

- средств поселения  -4 743,5 тыс. руб.

Порядок проведения оценки эффективности муниципальных  программ Сапоговского сельсовета, определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ, позволяющие установить степень достижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от конечных результатов.

Анализ эффективности результатов реализации Программ за 2019 год осуществляется на основании предоставленных данных разработчиками муниципальных программ за отчетный финансовый год. Оценка достижения плановых значений целевых показателей осуществлена бальным методом на основе полученных оценок по целевым показателям, указанным в паспорте муниципальных программ.

Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально – экономического развития муниципального образования Сапоговский сельсовет Усть-Абаканского  района Республики Хакасия, позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программ, уточнять основные целевые показатели.

В приложении 1 к отчету представлен отчет за 2019 год об оценке эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Сапоговского сельсовета.

Выводы и предложения

1.  В 2019 г. для большинства муниципальных программ  утвержден объем финансирования ниже требуемого уровня.

2. Реализация муниципальных программ в 2019г. происходила в условиях ограничения расходов бюджетных средств, что не позволило выполнить часть запланированных  на отчетный период  программных мероприятий.

«Эффективными» в 2019 году признаны 5 муниципальных программ из  6, это программы, положительное значение показателей которых составило 50-85% и 85-100%. «Средний уровень эффективности» получили 2 программы, показатели которых 50-68%.

3. Исполнителям муниципальных программ необходимо при формировании отчетов о ходе реализации программ уделять особое внимание:

- результатам реализации целевой программы за отчетный период, как  в целом по программе, так и в разрезе отдельных программных мероприятий;

- полноте  выполнения мероприятий целевой программы, в том числе не  требующих финансирования;

- достижению индикаторов  (показателей) программ, выявлению причин, повлиявших на неисполнение индикаторов (показателей) либо исполнение их не в полном объеме;

- своевременно проводить корректировку данных индикаторов, в связи с недостаточным финансированием программных мероприятий, которые негативно скажутся на эффективности программы в целом.

Главный  бухгалтер                                                                     Г.В. Шандро

Приложение 1

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальных программ,

действующих на территории Сапоговского сельсовета

за 2019  год

1. МП «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Сапоговский сельсовет на 2016-2020годы среди несовершеннолетних»

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в муниципальной программе Сапоговского сельсовета | достигнуто | оценка в баллах |
| Снижение общего количества совершаемых противоправных деяний (преступлений) | % | 1 | 0 | -1 |
| Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня правового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспитания граждан | % | 1 | 0 | -1 |
| Профилактика по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности | тыс.руб. | 36,0 | 0 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | -3 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов | Программа считается неэффективной. Итоговая оценка программы за 2019год-0% |  |  |  |

- МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных  пунктов поселения на 2016-2020 годы)»

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель)

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в муниципальной программе Сапоговского сельсовета | достигнуто | оценка в баллах |
| Приобретение специального оборудования (бензопилы, извещателя дымового) | тыс.руб. | 24,0 | 24,0 | +1 |
| Опашка минерализованных полос вокруг населенных пунктов | тыс.руб. | 80,0 | 45,2 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  | 117,0 | 69,2 | +1 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов | Подпрограмме присвоен средний уровень эффективности. Итоговая сводная оценка подпрограммы за 2019 год – 70,2% . |  |  |  |

3. МП « Сохранность автомобильных дорог местного значения в Сапоговском сельском поселении на 2016 -2020 годы)»

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель)

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в муниципальной программе Сапоговского сельсовета | достигнуто | оценка в баллах |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (отсыпка и грейдерование) | тыс.руб. | 1244,3 | 1080,1 | +1 |
| Горизонтальная разметка улично-дорожной сети(нанесение полос) | тыс.руб. | 10,8 | 10,8 | +1 |
| - Изготовление и установка ограждений (школа) | тыс.руб. | 85,1 | 85,1 | +1 |
| - Изготовление и установка дорожных знаков | тыс.руб. | 30,4 | 30,4 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | 1370,6 | 1206,4 | +4 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов | Программе присвоен высший уровень эффективности. Итоговая сводная оценка программы за 2019 год – 88 % . |  |  |  |

4.МП «Благоустройство и содержание  территории Сапоговского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в муниципальной программе Сапоговского сельсовета | достигнуто | оценка в баллах |
| Обеспечение освещения улиц поселения | тыс.руб. | 80,0 | 0 | -1 |
| Работы, услуги по содержанию мест захоронений | тыс.руб. | 18,0 | 18,0 | +1 |
| Сбор, вывоз, мусора с объектов благоустройства | тыс.руб. | 103,3 | 103,3 | +1 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 74,0 | 31,8 | -1 |
| Организация временных рабочх мести беспечение работой в летний период несовершеннолетних | тыс.руб. | 20,1 | 20,1 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | 295,4 | 173,2 | +1 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов | Подпрограмме присвоен средний уровень эффективности. Итоговая сводная оценка программы за 2019 год - 58,6%. |  |  |  |

5. МП «Развитие культуры на территории Сапоговского сельсовета Усть-Абаканского района на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель)

5.1.Подпрограмма « Организация культурного досуга и отдыха населения Сапоговского сельсовета Усть-Абаканского района на 2016-2020годы»

(наименование муниципальной программы, годы

ее реализации, исполнитель)

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в муниципальной программе Сапоговского сельсовета | достигнуто | оценка в баллах |
| Организация культурного досуга и отдыха населения на территории Сапоговского сельсовета | тыс.руб. | 2894,9 | 2718,4 | +1 |
| Ремонт памятника участникам ВОВ | тыс.руб. | 5,0 | 0 | -1 |
| Объем средств направленных на укрепление материально-технической базы | тыс. руб. | 53,0 | 53,0 | +1 |
| Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации | тыс.руб. | 22,0 | 22,0 | +1 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | тыс.руб | 491,1 | 491,1 | +1 |
| Количество культурно досуговых мероприятий | ед | 1110 | 1168 | +1 |
| Количество направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов(хоровое,театральное и т.д.) | ед | 6 | 7 | +1 |
| Количество мероприятий направленных на проведение профилактики здорового образа жизни (выставки,мульт.часы,беседы,диспуты и т.д) | ед | 21 | 24 | +1 |
| Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры качеством культурного обслуживания | % | 70,2 | 70,1 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | 3466,0 | 3284,5 | +7 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов | Подпрограмме присвоен высший уровень эффективности. Итоговая сводная оценка подпрограммы за 2019 год - 94,8%. |  |  |  |

5.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сапоговском сельсовете (2016-2020 годы)»

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель)

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в муниципальной программе Сапоговского сельсовета | достигнуто | оценка в баллах |
| - удельный вес населения Сапоговского сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом(%) | % | 60 | 62 | +1 |
| Доля учащихся, занимающихся в спортивных кружках | % | 40 | 40,1 | +1 |
| Количество участников республиканских, муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий | чел | 25 | 32 | +1 |
| Объем средств направленных на обеспечение деятельности спортивных учреждений | тыс.руб. | 98,9 | 32,0 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +4 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов | Подпрограмме присвоен низкий уровень эффективности. Итоговая сводная оценка программы за 2019 год - 32,3%. |  |  |  |

6. МП «Социальная поддержка  граждан 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель)

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в муниципальной программе Сапоговского сельсовета | достигнуто | оценка в баллах |
| Оказание материальной помощи людям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь | тыс.руб. | 20,0 | 20,0 | +1 |
| Социальные доплаты к пенсиям | тыс.руб | 1049,0 | 1049,0 | +1 |
| Льготы по коммунальным услугам работникам культуры, проживающих в сельской местности | тыс.руб. | 62,6 | 17,4 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | 1131,6 | 1086,4 | +3 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов | Программе присвоен высший уровень эффективности. Итоговая сводная оценка программы за 2019 год - 96%. |  |  |  |